## Sheet1
NO | タスク名 |  | 開始日 | 終了日 | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月
1 | 企画書作成 |  | 2023-05-06 | 2023-05-14 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週
2 | 要件定義 |  | 開始日 2023-05-06: 2023-05-17; 終了日 2023-05-14: 2023-05-21
3 | 設計 | 画面設計（レイアウト・遷移） | 開始日 2023-05-06: 2023-05-24; 終了日 2023-05-14: 2023-06-04
4 |  | DB設計 | 開始日 2023-05-06: 2023-06-07; 終了日 2023-05-14: 2023-06-11
5 |  | コード定義 | 開始日 2023-05-06: 2023-06-07; 終了日 2023-05-14: 2023-06-11
6 |  | レビュー | 開始日 2023-05-06: 2023-06-14; 終了日 2023-05-14: 2023-06-18
7 | 開発準備 |  | 開始日 2023-05-06: 2023-06-21; 終了日 2023-05-14: 2023-06-25
8 | 開発 |  | 開始日 2023-05-06: 2023-06-28; 終了日 2023-05-14: 2023-08-13
9 | デバッグ |  | 開始日 2023-05-06: 2023-08-10; 終了日 2023-05-14: 2023-08-20
10 | プレゼン資料作成 |  | 開始日 2023-05-06: 2023-08-23; 終了日 2023-05-14: 2023-08-27
11 | プレゼンテーション |  | 開始日 2023-05-06: 2023-08-30; 終了日 2023-05-14: 2023-08-30